**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.04.2024 № 19

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального

образования Пудовское сельское поселение в 2024 году

В соответствии со статьями 21, 53, 84, Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 86 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 6 Закона Томской области от 11 октября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях проведения мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов, расположенных на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение к пожароопасному сезону 2024 года, оперативному выполнению работ, связанных с предупреждением и тушением пожаров.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу Постановление Администрации Пудовского сельского поселения от 05.04.2023 № 33 « О мерах по подготовке к пожароопасному сезону в лесах на территории Пудовского сельского поселения».

2.Считать пожароопасным на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение сезон со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

3.Утвердить План организационных мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в пожароопасный сезон 2024 года, согласно приложению.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пудовского сельского поселения взять под контроль исполнение запланированных организационных мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в пожароопасный сезон 2024 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Пудовского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Пудовское сельское поселение <http://pudovka70.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024года

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения П.А.Кондратьев

(Глава Администрации)

Исп. Радевич В.А.

4 64 31

Прокуратура

Комиссия ЧС и ПБ

Радевич В.А.СПК «Белосток», ООО «Водовод-М», МБОУ «Пудовская СОШ», МБДОУ «Улыбка», ФАП- 3; СДК- 3; филиалы сельских библиотек – 3; ветлечебница.

Дело №02-05

Приложение

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 02.04.2024 №19

**ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

по защите населения и территории муниципального образования

Пудовское сельское поселение в пожароопасный сезон 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | Обновление информационных материалов в местах, отведенных для размещения наглядной информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и снижению последствий от них | постоянно | Администрация  Пудовского  сельского поселения  (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству) |
| 2 | На встречах с населением, в средствах массовой информации проводить разъяснительную работу по предупреждению пожаров в пожароопасный период | при осложнении пожарной обстановки | Администрация Пудовского сельского поселения (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству;  Дубровина С.Н., специалист по работе с населением );  Кривошеинское лесничество – филиал ОГКУ «Томсклес»  (по согласованию) |
| 3 | Сверить и по необходимости откорректировать списки неблагополучных, многодетных семей, предоставить их в Кривошеинское ОНД согласно запроса | до 26 апреля | Администрация Пудовского  сельского поселения (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству;  Дубровина С.Н., специалист по работе с населением) |
| 4 | Организовать комиссионные проверки в населенных пунктах, по местам проживания неблагополучных, многодетных семей сельского поселения по соблюдению гражданами Правил пожарной безопасности, по приведению приусадебных участков в соответствие с противопожарными требованиями | Период пожароопасного сезона | Государственный инспектор по пожарному надзору (по согласованию);  Сотрудники ОПП с. Пудовка отряда № 9 Молчановского и Кривошеинского районов (по согласованию);  участковый уполномоченный полиции Кривошеинского РОВД (по согласованию);  представители Администрации Пудовского сельского поселения |
| 5 | Провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных мест (по необходимости), в планах определить порядок оповещения населения, места сбора, обеспечение транспортными средствами, маршруты движения, места отселения (по необходимости). | до 5 апреля | Администрация  Пудовского  сельского поселения  (Радевич В.А, специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству) |
| 6 | Откорректировать планы действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий вызванных природными пожарами (организация взаимодействия, уточнение расстановки сил и средств, разработка алгоритмов движения) | до 26 апреля | Администрация Пудовского сельского поселения  (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству); |
| 7 | Организовать проверки по готовности водонапорных башен, пожарных гидрантов в населенных пунктах сельского поселения к забору воды специализированными пожарными машинами | май | Государственный инспектор по пожарному надзору (по согласованию);  Представитель ООО «Водовод-М»  (по согласованию);  Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 8 | Активизировать работу по уборке владельцами прилегаемых к частным жилым строениям приусадебных территорий, провести разъяснительную работу с населением о запрете сжигания мусора вблизи строений (не ближе 50 метров) | В течение пожароопасного сезона | Комиссия по благоустройству  при Администрации Пудовского сельского поселения |
| 9 | Провести субботники по очистке подведомственных территорий от мусора.  Вывоз мусора производить в отведенные места сбора и временного хранения | с мая | Руководители предприятий, организаций и учреждений,  расположенных на территории сельского поселения  (по согласованию) |
| 10 | Выполнение мероприятий по противопожарному состоянию подведомственных объектов, по усилению контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности обслуживающим персоналом.  Обеспечить проезды и подъезды к подведомственным зданиям и сооружениям.  Обеспечить подведомственные здания, сооружения, места стоянок автотранспортных средств, средствами пожаротушения, связью. | постоянно | Руководители предприятий, организаций и учреждений,  расположенных на территории сельского поселения  (по согласованию) |
| 11 | Обеспечить готовность сил и средств для ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций | постоянно | Администрация Пудовского сельского поселения (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству);  СПК «Белосток» (по согласованию);  ООО «Водовод-М» (по согласованию) |
| 12 | Провести работы по устройству противопожарных минерализованных полос | май - июнь | Администрация Пудовского сельского поселения (Радевич В.А., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству); |
| 13 | Проводить заседания по решению оперативных вопросов | по мере необходимости | Комиссия ЧС и ПБ  Пудовского сельского поселения |
| 14 | Сформировать патрульные и патрульно-маневренные группы | До  15.04.2024 | Администрация Пудовского сельского поселения (Радевич В.А.., специалист по ЖКХ, ГО и ЧС, благоустройству); |
|  |  |  |  |